Додаток

до рішення сесії міської ради

від «         » ___________2020 року № 13п-81-VII

Звіт  про  виконання  у 2019 році заходів Програми зайнятості населення

міста Переяслава  на  2018- 2020 роки

| № з\п | Заходи | Виконання | Виконавці |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць |  |  |  |  |  |  |
| І. | Забезпечити виконання завдання із розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць: в 2018 році - 350 , у 2019-400, у 2020 – 450 робочих місць, з належними умовами та гідною оплатою праці за видами економічної діяльності. | За даними ПФУ впродовж січня - листопада 2019 року фізичними та юридичними особами підприємцями створено нових робочих місць – 296 з них: 71 особа у юридичних та 225 осіб у фізичних осіб-підприємців. Плановий показник Програми на 2019 рік передбачав створити 400 нових робочих місць. Фактично виконання плану за січень-листопад становить 74 % до Програми. | Міськвикон ком, Переяслав-Хмельницька міськрайонна філія, управління соціального захисту населення (УСЗН), роботодавці міста |  | Кошти роботодавців; Фонд загально обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |  |
| 2. | Направити на оплачувані громадські роботи у в 2018 - 2020 роках не менше 501 незайнятої особи ( у 2019 році – план 436 осіб) . | У громадських роботах та роботах тимчасового характеру взяло участь 507 осіб із числа міських жителів, що становить 116,3 % до затвердженої Програми зайнятості. Витрачено коштів всього на громадські роботи 123,8 тис. грн.: з них 61,9 тис. грн. за рахунок фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; 60, 0 тис. грн. із міського бюджету; 1.9 тис грн. за рахунок КП Переяславське виробниче управління комунального господарства. | міська рада, центр зайнятості |  | міський бюджет, Фонд загально обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |  |
| 3. | Забезпечити потреби роботодавців в укомплектуванні вільних та новостворених робочих місць. | Підприємствами, установами та організаціями міста впродовж року подано 1095 вакансій, станом на 01.01. 2020 року – 84 вакансії. За 12 місяців 2019 року на вільні робочі місця працевлаштовано всього – 1059 осіб (план за Програмою – 836 осіб – виконано на 126,7 %) З них: внутрішньо переміщених-3особи;учасників антитерористичної операції - 13 осіб; осіб з інвалідністю – 9. | Міськрайон ний центр зайнятості, роботодавці міста |  | ___ |  |
| 4. | Проводити моніторинг створення та ліквідації робочих місць з метою відстеження процесів зайнятості населення міста. | За даними ПФУ впродовж січня - листопада 2019 року фізичними та юридичними особами підприємцями створено нових робочих місць – 296 з них: 71 особа у юридичних та 225 осіб у фізичних осіб-підприємців. Плановий показник Програми на 2019 рік передбачав створити 400 нових робочих місць. Фактично виконання плану за січень-листопад становить 74 % до Програми. Чисельність осіб, звільнених у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці впродовж січня-листопада 2019 року – 195 осіб. | УСЗН |  | ___ |  |
| 5. | Надавати консультації та роз’яснення роботодавцям з питань атестації робочих місць за умовами праці. Вживати заходи щодо дотримання роботодавцями вимог чинного законодавства про працю, її оплату та забезпечення належних умов при введенні в дію нових робочих місць. | Ведеться постійна робота з роботодавцями по питанню атестації робочих місць за умовами праці, укладенню колдоговорів, трудових угод, встановленню пандусів. Комунальні підприємства міста вчасно проводять атестацію робочих місць за умовами праці. Перевірено на відповідність чинному законодавству України та проведено повідомну реєстрацію 17 колдоговорів, 1 зміна до колдоговорів та 1 галузева угода. | УСЗН |  | ___ |  |
| 6. | Забезпечити систематичне проведення засідань „круглих столів”, конференцій, днів інформації та семінарів з метою вирішення питання укомплектування підприємств кадрами, підвищення рівня поінформованості роботодавців та визначення шляхів врегулювання місцевого ринку праці. | Для інформування роботодавців за 12 місяців 2019 року у центрі зайнятості було проведено 12 семінарів для роботодавців, в яких взяло участь 66 представників підприємств, організацій, установ міста. На семінарах висвітлювалися послуги служби зайнятості. В центрі зайнятості обладнано сектор для роботодавців, в якому вони мають змогу працювати самостійно. Сектор обладнано робочим місцем для самостійної роботи роботодавця, стендами, де розміщено різні інформації та нормативно-правова база. | Міськвикон ком, міськрайон ний центр зайнятості, роботодавці міста |  | ___ |  |
| 7. | Проводити превентивні профорієнтаційні заходи для вивільнюваних працівників, з метою їх адаптації до умов ринку праці та запобігання безробіттю. | В 2019 році профорієнтаційними послугами охоплено 3006 осіб незайнятого населення, яким надано 6494 профорієнтаційних послуг . | Міськрайон- ний центр зайнятості |  | ___ |  |
| 8. | Проводити інформаційно - роз’яснювальну роботу в суспільстві з метою посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості. | При міській раді створена та здійснює свою діяльність робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в м. Переяславі. Рішенням виконкому № 62-03 від 26.02.2019р. затверджено новий склад робочої групи. У 2019 році проведено 9 засідань робочої групи по легалізації, де заслухано 57 суб’єктів господарювання, які нараховували заробітну плату меншу за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України. Рішенням робочої групи попереджено 49 суб’єктів господарювання, які нараховували заробітну плату у розмірі менше за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати та визначено терміни для врегулювання даного питання відповідно до чинного законодавства України. | Міськвикон ком, УСЗН |  | ___ |  |
| 9. | Узагальнювати практику укладення і реєстрації колективних договорів, надавати підприємствам і організаціям незалежно від форм власності організаційно – методичну допомогу з питань трудових відносин. | За звітний період перевірено 20 колдоговір ПОУ міста на відповідність їх чинному законодавству України про працю. Рішенням виконкому зареєстровано 17 колдоговорів, 1 зміна до колдоговорів та 1 угода. | Міськвикон ком, УСЗН |  | ____ |  |
| 10. | Здійснювати контроль за включення в колективні договори зобов’язань керівників підприємств щодо збереження робочих місць та підвищення якості робочої сили шляхом підвищення кваліфікації працівників і проведення навчання на виробництві. | Безробітним громадянам без професій, або професії яких не користувались попитом на ринку праці, пропонувалося змінити професію, набути нову або суміжну, підвищити рівень кваліфікації. Усього у звітному періоді проходили навчання 59 осіб, що становить – 47%(план за Програмою – 125 осіб). З них 26 осіб стажувалися на виробництві . Проходили навчання: 3 - особи з інвалідністю; Управління соціального захисту населення проводить роботу серед підприємців по даному питанню при перевірці колдоговорів на відповідність чинному законодавству про працю. УСЗН організували навчання учасників АТО за спеціальністю «Водій» різних категорій 3 особи. | Міськрайон- ний центр зайнятості, УСЗН |  | ____ |  |
| 11. | Здійснювати контроль за дотримання законодавства про працю з метою підвищення мотивації до праці працівників та ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати підприємствами. | Управлінням соціального захисту населення проводиться щомісячний моніторинг за станом ринку праці, робиться аналіз середньомісячної заробітної плати та контроль за її виплатою. Рішенням виконкому міської ради від 26.02.2019 року № 631-03 затверджено новий склад комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій та стипендій. За січень – грудень 2019 року проведено 9 засідань комісій по заборгованості. На засіданнях комісій заслухано 204 суб’єкти господарювання, які мають борги до міського бюджету та різних фондів, за даним звітів до ГУ ДПС у Київській області. Рішенням комісії попереджено 198 суб’єктів господарювання та встановлені терміни погашення боргу. За даними моніторингу заборгованість по заробітній платі на підприємствах, установах та в організаціях міста, станом на 01.01.2020 відсутня. | Управління соціального захисту населення |  | ____ |  |
| 12. | Проводити моніторинг гендерних особливостей на ринку праці міста, зокрема використання праці жінок на робочих місцях за посадами, розмірами оплати та умовами праці з метою вжиття заходів щодо підвищення економічної активності і рівня зайнятості жінок міста. | За звітний період послугами центру зайнятості скористались 2063 особи , з них: усього жінок перебувало – 1020 осіб; Внутрішньо переміщених - 6 осіб; Учасників АТО – 41 особа; Осіб з інвалідністю – 68; ( мали статус безробітного 929 осіб) Рівень працевлаштування - 34,3 % Станом на 01.01.2020 року на обліку у центрі зайнятості перебувало 845 осіб, з них мають статус безробітного 264 особи, що менше аналогічного періоду 2018 рік на 146 осіб. | Управління соціального захисту населення, відділ у справах сім’ї та молоді, відділ статистики |  | ____ |  |
| 2. Підвищення професійного рівня таконкурентоспроможності економічно активного населення |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Підвищувати конкурентоспроможність робочої сили шляхом професійного навчання під конкретне замовлення роботодавців, підготовку та перепідготовку безробітних за індивідуальними планами та програмами, безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікаційного розряду безробітних, розширення профілю, компетенції через стажування та професійне навчання на перспективу, які працевлаштовуються. | Під конкретне замовлення роботодавців на протязі 2019 року навчалося з числа міських жителів 59 осіб за професіями: електрогазозварник, кухар, перукар, візажист, тракторист. | Міськрайонний центр зайнятості, роботодавці |  |  | Фонд загально обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. |
| 2.2 | Забезпечити підготовку кваліфікованих робітників з урахуванням потреб ринку праці міста у 2018 - 2020 роках . | Усього навчалося у звітному періоді – 59 осіб з числа безробітних, що становить 47% до завдання, (план за Програмою по наданню соціальних послуг центром зайнятості - 125 осіб). Навчалося осіб з інвалідністю -3. | Міськрайон ний центр зайнятості |  |  | ____ |
| 2.3 | Проводити наради, „Круглі столи” за участю працівників кадрових служб підприємств з питань професійного навчання кадрів на виробництві. | У звітному періоді 26 осіб з числа безробітних стажувалися на виробництві. | Міськрайон ний центр зайнятості |  |  | ____ |
| 2.4 | Проводити професійну підготовку та професійну орієнтацію молоді і учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів. | Державна служба зайнятості України спільно з громадською організацією «Всеукраїнська молодіжна громадська організація» Українська студентська спілка»» реалізує соціальний проект з безкоштовного вивчення англійської мови на базі on-line платформи «Lingva.Skills». З метою реалізації цього проекту було визначено координатора Переяслав-Хмельницького центру зайнятості. Координатор,згідно інструкцій формує список бажаючих навчатися. Після закінчення навчання кожен отримає сертифікат. Вивчення англійської мови, в першу чергу має на меті підвищення конкурентоздатності безробітних на національному ринку праці. | Міський відділ освіти, Міськрайон ний центр зайнятості |  |  | ____ |
| 2.5 | З метою поглиблення інформаційно-роз’яснювальної роботи забезпечити оновленим інформаційним матеріалом інформаційні куточки в школах міста. | Методом інформування, учні залучаються до участі у «Ярмарках професій», «Днів відкритих дверей ЦЗ», «Уроків реального життя», «Кроків у професійне майбутнє». Проведено 593 профорієнтаційних заходів. | Міський відділ освіти, міськрайонний центр зайнятості |  |  | _______ |
| 3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | З метою врегулювання внутрішньої трудової міграції, продовжити проведення міжрегіональних ярмарок професій та вакансій, Днів відкритих дверей, презентацій роботодавців, широкого інформування населення про можливості працевлаштування в сусідніх районах (містах) та інших регіонах України. | На виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль між Міністерством соціальної політики України та Управлінням з питань населення та імміграції при Міністерстві внутрішніх справ Держави Ізраїль у відповідності до Імплементаційного протоколу А (будівельна галузь), який визначає механізм та конкретизує умови тимчасового працевлаштування українських працівників в будівельній галузі на ринку праці Держави Ізраїль визначили на базовому рівні відповідальну особу , яка буде займатися реалізацією Імплементаційного протоколу, із внесенням відповідних змін до положень про відділи та посадові інструкції фахівців,таку особу було визначено , яка забезпечує чітке дотримання вимог Протоколу щодо відбору заявників на тимчасове працевлаштування в будівельній галузі в Ізраїлі та організацію роботи у відповідності до наданих в Рекомендаціях технологічних процедур та операцій, так щомісяця відповідальна особа заповнює реєстр бажаючих працювати за даною угодою. |  | Міськрайонний центр зайнятості |  | _____ |
| 4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сприяти працевлаштуванню осіб з обмеженими фізичними можливостями шляхом дотримання вимог Порядку взаємодії органів а соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці України, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 03.06.2014 № 201. | Працевлаштовано: 5% квоти – 125 осіб; (рівень працевлаштування – 25,5%); внутрішньо переміщених осіб - 3 особи; учасників АТО - 13; осіб з інвалідністю – 9, (рівень працевлаштування осіб з інвалідністю – 13,2 %). Працевлаштовано на робочі місця з компенсацією єдиного соціального внеску – 3 особи на суму 75,20 тис. грн. |  |  | Фонд загально обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |  |

Секретар  міської  ради                                                                                                                                                  П. БОЧАРІН