УКРАЇНА

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА  МІСЬКА РАДА

VIIІ CКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 22 »  січня  2026 року			                                                  № 17-117-VIII

Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2025-2027 роках

Стратегії реформи шкільного харчування в

Переяславській міській територіальній громаді

на період до 2027 року

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, схваленої Указом Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020, постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами), на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 990-р від 27.10.2023 року «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023–2024 роках» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 1008-р «Про затвердження плану заходів з реформування системи шкільного харчування», розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2025 р. № 1216-р «Деякі питання реалізації Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року», Програми щодо реалізації Стратегії реформи шкільного харчування в Переяславській міській територіальній громаді на період до 2027 року затвердженої рішенням Переяславської міської ради № 148-82-VІІІ від 22 серпня 2024 року , керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення повноцінного, збалансованого харчування дітей у закладах освіти, Переяславська  міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити План заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії реформи шкільного харчування в Переяславській міській раді на період до 2027 року. (Додаток )

- Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Оксану СТЕПАНЕНКО.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань освіти, культури, роботи з молоддю, фізкультури та спорту, соціального захисту населення та охорони здоров’я.

Міський голова                                                                                    Вячеслав САУЛКО

Додаток

до рішення Переяславської  міської ради

від « 22 » січня 2026 року

№ 17-117-VIII

План заходів

з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії реформи шкільного харчування в Переяславській міській раді на період до 2027 року.

| Найменування завдання |  | Найменування заходу |  | Строк виконання |  | Відповідальні за виконання |  | Індикатор виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Посилення фінансової та інституційної спроможності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади для забезпечення ефективності і прозорості реформування системи шкільного харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1.Забезпечення стратегічного підходу до впровадження реформи системи шкільного харчування на місцевому рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення збору, оброблення та аналізу даних щодо харчування учнів (вихованців) у закладах освіти |  | 1) забезпечення регулярного оновлення даних інформаційної системи (дашборду) |  | 2025-2027 роки |  | Відділ освіти |  | визначено перелік даних, забезпечено їх збір та регулярне оновлення |  |
|  |  |  |  | 2025-2027 роки |  | Відділ освіти |  | надано наявні актуальні дані про стан організації харчування в закладах освіти |  |
|  |  | 2) визначення відповідальної особи за координацію впровадження реформи системи шкільного харчування в громаді, надання даних щодо харчування учнів (вихованців) до програмно-апаратного комплексу АІКОМ та підготовку інформаційно аналітичних матеріалів |  | протягом місяця з дня затвердження операційного плану заходів |  | Відділ освіти |  | забезпечено регулярне оновлення даних інформаційної системи (дашборду) та підготовку інформаційно аналітичних матеріалів |  |
| 2. Удосконалення норм та порядку організації харчування у закладах освіти |  | Дотримання змін до норм та порядку організації харчування у закладах освіти, зокрема щодо харчування в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту |  | 2025-2027 роки |  | Відділ освіти |  | Забезпечено виконання |  |
| 3. Ефективне впровадження програмних документів щодо реформування системи шкільного харчування у громаді |  | 1) розроблення/оновлення програмних документів громади щодо впровадження Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року (далі - Стратегія) з урахуванням операційного плану |  | протягом трьох місяців після затвердження операційного плану |  | Відділ освіти |  | розроблено/оновлено програмні документи громади з упровадження Стратегії |  |
| 4. Підвищення спроможності громади щодо впровадження реформи системи шкільного харчування на місцевому рівні |  | 1) виконання рекомендацій щодо розроблення місцевої програми реформування системи харчування учнів (вихованців) у закладах освіти територіальної громади |  | 2025-2027 роки |  | Відділ освіти, відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, громадські об’єднання (за згодою) міжнародні партнери (за згодою) |  | підготовлено та надано відповідні рекомендації керівникам закладів освіти |  |
|  |  | 2) здійснення розрахунку вартості безоплатного гарячого харчування в закладах загальної середньої освіти відповідно до норм харчування з урахуванням режиму (кратності) харчування |  | 2025-2027 роки |  | Відділ освіти, громадські об’єднання (за згодою), міжнародні партнери (за згодою) |  | підготовлено та надано відповідні рекомендації щодо розрахунку вартості гарячого харчування в закладах загальної середньої освіти |  |
|  |  | 3) здійснення видатків з місцевого бюджетів на фінансування місцевих програм реформування системи харчування учнів (вихованців) у закладах освіти |  | щороку протягом 2025-2027 років |  | Переяславська міська рада |  | здійснено видатки з місцевого бюджету на фінансування місцевих програм реформування системи харчування учнів (вихованців) у закладах освіти |  |
| 5. Забезпечення ефективної комунікації щодо впровадження Стратегії |  | 1) проведення регулярних онлайн-зустрічей щодо впровадження Стратегії |  | 2025-2027 роки |  | Відділд освіти, відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, Переяславська міська рада (за згодою) |  | проведено чотири онлайн-зустрічі щороку |  |
|  |  | 2) надання закладам освіти необхідної методичної та консультативної допомоги щодо впровадження Стратегії |  | 2025-2027 роки |  | Відділ освіти, відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства |  | підготовлено листи, надано рекомендації та роз’яснення |  |
| Операційна ціль 2. Формування достатнього фінансового ресурсу для розширення категорій учнів, що забезпечуються якісним і збалансованим гарячим харчуванням у закладах освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Продовження отримання субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на забезпечення безоплатного харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 1) проведення розрахунку необхідного обсягу субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти |  | 2025-2027 роки |  | Переяславська міська рада |  |  |  | визначено необхідний обсяг субвенції у розрізі громади |
|  | 2) удосконалення порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти з урахуванням аналізу попереднього досвіду реалізації субвенції у разі потреби |  | 2025-2027 роки |  | Переяславська міська рада |  |  |  | прийнято нормативно-правові акти |
|  | 3)проведення розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення безоплатним харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти; прийнято нормативно-правові. | 2025-2027 роки. | Переяславська міська рада |  |  |  | прийнято нормативно-правові акти |
| 7. Забезпечення безоплатного харчування в закладах освіти для учнів 5-11 (12) класів | 1) забезпечення безоплатного харчування в закладах освіти для учнів 5-11 (12) класів |  | 2025-2027 роки |  | Переяславська міська рада, відділ освіти |  |  |  | прийнято нормативно-правовий акт |
|  | 2) залучення додаткових фінансових ресурсів для забезпечення безоплатного харчування учнів (вихованців) у закладах освіти територіальної громади, зокрема коштів міжнародних партнерів, благодійної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством |  | 2025-2027 роки |  | Переяславська міська рада, відділ освіти |  |  |  | залучено додаткові кошти на забезпечення безоплатного харчування учнів (вихованців) у закладах освіти |
|  | 3) залучення додаткових фінансових ресурсів для забезпечення безоплатного харчування учнів (вихованців) у закладах освіти громади, зокрема коштів міжнародних партнерів, благодійної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством |  | 2025-2027 роки |  | Переяславська міська рада, відділ освіти |  |  |  | залучено додаткові кошти на забезпечення безоплатного харчування учнів (вихованців) у закладах освіти |
| Операційна ціль 3.Забезпечення створення умов для проведення ефективних і прозорих закупівель в системі шкільного харчування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Надання методичної підтримки та удосконалення процедур для проведення закупівель харчових продуктів, послуг з харчування, технологічного обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти | 1) проведення аналізу кількісних та вартісних показників закупівель основних харчових продуктів та послуг з харчування для закладів освіти, технологічного обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти в розрізі регіонів (за визначеним МОН переліком товарів і послуг) |  | щороку протягом 2025-2027 років |  | Переяславська міська рада, відділ освіти |  |  |  | підготовлено та оприлюднено інформаційно-аналітичні матеріали |
|  | 2) проведення аналізу закупівель харчових продуктів та послуг з харчування для закладів освіти щодо дотримання принципів прозорості та доброчесності із залученням експертної підтримки |  | 2025-2027 роки |  | Переяславська міська рада, відділ освіти |  |  |  | підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали |
| Операційна ціль 4.Сприяння залученню підприємств та підприємців до постачання товарів та послуг для забезпечення шкільного харчування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.Забезпечення впровадження мотиваційних та навчальних заходів для фермерів, місцевих виробників харчових продуктів та постачальників послуг з харчування в заклади освіти | організація та проведення навчальних заходів та тренінгів для місцевих фермерів, виробників харчових продуктів та постачальників послуг з харчування, зокрема щодо виробництва здорових, безпечних і якісних харчових продуктів для забезпечення харчування дітей в закладах освіти, роботи з системою публічних закупівель та електронним каталогом тощо |  | 2025-2027 роки |  | Переяславська міська рада, відділ освіти,громадські об’єднання (за згодою), міжнародні партнери (за згодою) |  |  |  | організовано та проведено навчальні заходи, тренінги |
| 10. Надання підтримки виробникам харчових продуктів та послуг з харчування для закладів освіти, включаючи грантову підтримку | 1) залучення ветеранів до програм підтримки або розвитку бізнес-діяльності, зокрема у сфері виробництва харчових продуктів та надання послуг з харчування в закладах освіти |  | 2025-2027 роки |  | Переяславська міська рада (за згодою), громадські об’єднання (за згодою), міжнародні партнери (за згодою) |  |  |  | надано грантову підтримку проєктам ветеранського підприємництва у сфері виробництва харчових продуктів та надання послуг з харчування для закладів освіти |
|  | 2) залучення представників мікро-, малого та середнього підприємництва для отримання мікро-грантів, грантів, зокрема у сфері виробництва здорових, безпечних і якісних харчових продуктів та постачання їх в заклади освіти, надання послуг з харчування в закладах освіти |  | 2025-2027 роки |  | Переяславська міська рада (за згодою), громадські об’єднання (за згодою), міжнародні партнери (за згодою) |  |  |  | надано грантову підтримку суб’єктам малого та середнього підприємництва у сфері виробництва та постачання харчових продуктів і послуг з харчування для закладів освіти |
| 11.Оцінка потенціалу застосування механізму публічно-приватного партнерства в системі забезпечення шкільного харчування шкільним харчуванням закладів освіти на умовах публічно-приватного партнерства на підставі інформації, наданої МОН | 1) проведення попереднього аналізу для розкриття потенціалу реалізації проєктів стосовно забезпечення |  | 2025-2027 роки |  | Переяславська міська рада, громадські об’єднання (за згодою), міжнародні партнери (за згодою) |  |  |  | підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції щодо застосування механізму публічно-приватного партнерства у сфері шкільного харчування 2026—2027 роки Мінекономіки МОН |
|  | 2) участь у навчальних заходах щодо застосування механізму публічно-приватного партнерства для реалізації проектів у сфері шкільного харчування |  |  |  | Переяславська міська рада |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2. Відновлення та модернізація їдалень (харчоблоків) закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, дотриманням принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) та покращенням показників енергоефективності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Відновлення та модернізація мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти із впровадженням трьох технологічних моделей організації харчування, завдяки яким забезпечується якісне, безпечне та різноманітне харчування для учнів (вихованців). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Моделювання оптимальної мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти. | 1) проведення комплексного аналізу стану мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти з метою оцінки фактичного стану приміщень, рівня технічного оснащення у відповідності до кодексу усталеної практики 4:2024 “Настанова з проектування при будівництві приміщень харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно до моделей організації харчування”, а також вимогам щодо енергоефективності, гігієнічним вимогам та принципам системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) |  | січень 2025 р. |  |  |  | Переяславська міська рада |  | підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо стану мережі їдалень (харчоблоків) закладів освіти |
| 13. Реалізація проєктів з будівництва, відновлення та модернізації їдалень (харчоблоків) у закладах освіти, зокрема щодо дотримання принципів прозорості та доброчесності | 1) забезпечення наповнення Єдиної цифрової системи проєктами з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту їдалень (харчоблоків) закладів освіти |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада |  | розширено перелік проектів з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту їдалень (харчоблоків) закладів освіти в Єдиній цифровій системі |
| 14. Відбір проєктів з будівництва, відновлення, модернізації їдалень (харчоблоків) у закладах освіти та будівництва фабрик-кухонь, що відповідають державним будівельним нормам, національним стандартам, вимогам щодо енергоефективності, гігієнічним вимогам та принципам системи HACCP | 1) організація відбору та проведення розподілу субвенції з державного бюджету місцевому бюджету реалізацію публічного інвестиційного проєкту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти |  | І-ІІ квартал протягом 2026-2027 років |  |  |  | Переяславська міська рада |  | прийнято відповідний нормативно-правовий акт |
| 15.Забезпечення спрямування коштів державного та місцевого бюджетів, включаючи кошти, отримані у вигляді міжнародної технічної допомоги, кошти, залучені під державну (місцеву) гарантію, на реалізацію проектів з будівництва, відновлення та модернізації їдалень (харчоблоків), в тому числі в рамках проектів з комплексного відновлення та модернізації освітньої інфраструктури | фінансування робіт з відновлення та модернізації їдалень (харчоблоків) в рамках проєктів з комплексної термомодернізації закладів освіти, що реалізуються відповідно до Фінансової угоди “Енергоефективність громадських будівель в Україні” між Україною та Європейським інвестиційним банком |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада |  | відновлено та модернізовано їдальні (харчоблоки) в рамках проектів з комплексної термомодернізації закладів освіти |
| Операційна ціль 2. Спроможність закладів освіти впровадити та підтримувати дієву систему НАССР. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.Забезпечення дотримання принципів прозорості, доброчесності та ефективності під час реалізації інфраструктурних проектів модернізації їдалень (харчоблоків) у закладах освіти із дотриманням принципів прозорості, доброчесності та ефективності | 1) забезпечення реалізації проектів з будівництва, відновлення, |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада |  | реалізовано проекти з будівництва, відновлення, модернізації їдалень (харчоблоків) у закладах освіти |
| 17.Здійснення інформаційних заходів з метою підвищення кваліфікації та оновлення знань у сфері проектування та реалізації проектів за трьома технологічними моделями організації харчування в закладах освіти | 1) розроблення та впровадження програм підвищення кваліфікації з питань підготовки проектної документації для представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також проектувальників, архітекторів та представників проектних організацій |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада, громадські об’єднання (за згодою), міжнародні партнери (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення органів місцевого самоврядування і закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів (вихованців) навичок здорового харчування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1.Забезпечення закладів освіти мотивованими та професійними медичними працівниками та працівниками їдалень (харчоблоків) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Проведення аналізу забезпеченості закладів освіти працівниками їдалень (харчоблоків) залежно від технологічної моделі організації харчування та сестрами медичними (братами медичними) | 1) внесення змін до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти щодо працівників їдалень (харчоблоків) залежно від технологічної моделі організації харчування |  | 2027 рік |  |  |  | Переяславська міська рада, Відділ освіти |  | внесено зміни до типових штатних нормативів |
|  | 2) забезпечення перегляду функціоналу сестри медичної (брата медичного) у закладах загальної середньої освіти |  | 2026 рік |  |  |  | Відділ освіти |  | внесено зміни до посадових інструкцій сестри медичної (брата медичного) закладів загальної середньої освіти |
| 19. Розроблення механізму мотивації працівників їдалень (харчоблоків) та сестер медичних (братів медичних) закладів освіти шляхом створення сприятливих умов праці, професійного розвитку та заохочення | 1) визначення джерел фінансування, зокрема коштів місцевих бюджетів та коштів з інших джерел, не заборонених законодавством, для впровадження механізму матеріального стимулювання працівників їдалень (харчоблоків) і сестер медичних (братів медичних) |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада,відділ освіти , міжнародні партнери (за згодою) |  | залучено кошти для додаткового фінансування працівників їдалень (харчоблоків), сестер медичних (братів медичних) |
|  | 2) розроблення системи стимулювання працівників їдалень (харчоблоків) і сестер медичних (братів медичних) |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Відділ освіти |  | розроблено систему стимулювання працівників |
|  | 3) забезпечення популяризації кращих практик громади щодо стимулювання працівників їдалень (харчоблоків) і сестер медичних (братів медичних) |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада, відділ освіти |  | проведено заходи з метою поширення досвіду громади |
| 20.Організація навчання для кухарів закладів освіти на базі навчально-практичних центрів закладів професійної освіти | 1) проведення опитування працівників їдалень (харчоблоків) закладів освіти щодо основних проблемних питань та потреб для забезпечення ефективної роботи |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада,відділ освіти , міжнародні партнери (за згодою) |  | підготовлено звіт за результатами опитування |
|  | 2) проведення аналізу існуючих програм навчання та підвищення кваліфікації кухарів шляхом опитування кухарів через 12 місяців після навчання щодо відповідності програм їх потребам |  | 2025-2027 роки |  |  |  | відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, орган місцевого самоврядування, відділ освіти, міжнародні партнери (за згодою) |  | підготовлено аналітичні матеріали |
|  | 3) проведення навчання та/або організація заходів з підвищення кваліфікації для працівників їдалень (харчоблоків) закладів освіти |  | 2025-2027 роки |  |  |  | відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, орган місцевого самоврядування, гуманітарний відділ, міжнародні партнери (за згодою) |  | проведено навчальні заходи |
| 21. Забезпечення доступу до підвищення кваліфікації працівникам підприємств та організацій, які надають послуги з харчування | 1) визначення потреб у підвищенні кваліфікації 2025—2027 роки обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою) МОН проведено опитування серед працівників підприємств, які надають послуги з харчування |  | 2025-2027 роки |  |  |  | відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, орган місцевого самоврядування, відділ освіти, міжнародні партнери (за згодою) |  | Ознайомлено з розробленими програмами навчання з урахуванням специфіки роботи працівників підприємств з надання послуг з харчування |
|  | 2) проведення вебінарів та семінарів для працівників підприємств та організацій, які надають послуги з харчування |  | 2025-2027 роки |  |  |  | відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, орган місцевого самоврядування, відділ освіти, міжнародні партнери (за згодою) |  | проведено тренінги, семінари та стажування на базі провідних підприємств; розроблено мультимедійні матеріали для самостійного навчання |
|  | 3) проведення навчання та/або організація заходів з підвищення кваліфікації для працівників підприємств та організацій, які надають послуги з харчування |  | 2025-2027 роки |  |  |  | відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, орган місцевого самоврядування, відділ освіти, міжнародні партнери (за згодою) |  | проведено навчальні заходи |
| Операційна ціль 2. Набуття педагогічними працівниками та керівниками закладів освіти, науково-педагогічними працівниками інститутів післядипломної освіти компетентностей з питань організації та забезпечення харчування в закладах освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Організація навчальних заходів для керівників та педагогічних працівників закладів освіти з питань ефективного управління та організації шкільного харчування, формування навичок здорового харчування у здобувачів освіти | 1) організація та проведення навчальних вебінарів і семінарів для керівників та педагогічних працівників закладів освіти |  | 2025-2027 роки |  |  |  | відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, орган місцевого самоврядування, відділ освіти, міжнародні партнери (за згодою) |  | проведено семінари та вебінари. |
|  | 2) проведення заходів за участю керівників та педагогічних працівників закладів освіти для обміну досвідом та кращими практиками в організації харчування |  | 2025-2027 роки |  |  |  | відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, орган місцевого самоврядування, відділ освіти |  | проведено заходи для обміну досвідом між фахівцями різних регіонів |
| Операційна ціль 3. Впровадження цифрових інструментів для ефективної реалізації реформи системи шкільного харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Впровадження цифрових інструментів в рамках реалізації реформи системи шкільного харчування | 1) впровадження цифрових інструментів для автоматичного формування меню |  | 2025-2027 роки |  |  |  | відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, орган місцевого самоврядування |  | впроваджено цифрові інструменти |
| Стратегічна ціль 4. Свідоме обрання українцями здорового харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Повноцінне, збалансоване харчування учнів (вихованців) у закладах освіти, яке відповідає затвердженим нормам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Надання консультаційної та методичної підтримки щодо розширення та удосконалення меню відповідно до вимог законодавства | 1) забезпечення організації заходів з надання методичної допомоги, навчання персоналу та супровід в адаптації меню |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) міжнародні партнери (за згодою) |  | надано рекомендації та консультації керівникам закладів освіти |
| 25. Підготовка рекомендацій щодо організації харчування для дітей з особливими дієтичними потребами у закладах освіти грудень 2025 р. | 1) проведення презентації довідника/посібника із запрошеними спікерами для поширення інформації про важливість впровадження дієтичного харчування |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) міжнародні партнери (за згодою) |  | проведено просвітницькі та презентаційні заходи |
| 26. Розроблення механізму оцінки та контролю якості забезпечення харчуванням учнів (вихованців) у закладах освіти | 1) забезпечення здійснення постійного контролю за діяльністю закладів загальної середньої освіти з організації харчування учнів (вихованців), зокрема щодо якості приготовлених страв за температурою та органолептичними показниками і забезпечення внутрішнього контролю в закладі |  | 2025-2027 роки |  |  |  | відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, орган місцевого самоврядування, відділ освіти |  | підготовлено звіт за результатами здійснення заходів контролю |
| Операційна ціль 2. Формування позитивного ставлення до здорового харчування через комунікацію з працівниками закладів освіти та громадою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Забезпечення сталої та практично орієнтованої комунікації з педагогами, учнями (вихованцями) та батьками щодо принципів здорового харчування | 1) проведення комунікаційних заходів з метою презентації результатів всеукраїнського дослідження для цільових груп |  | 2026-2027 роки |  |  |  | відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, орган місцевого самоврядування |  | презентовано результати всеукраїнського дослідження з питань харчування громадськості |
|  | 2) організація онлайн-лекцій, вебінарів та коротких курсів для педагогів із тем здорового харчування, шкільного меню та раціонального вибору продуктів |  | 2025-2027 роки |  |  |  | відділ управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, орган місцевого самоврядування |  | підвищено обізнаність педагогів із тем здорового харчування, шкільного меню та раціонального вибору продуктів |
| Операційна ціль 3. Доступність і зрозумілість інформації про здорове харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Зміцнення цифрової комунікації та доступу до знань про здорове харчування через національні електронні платформи | інтеграція інформаційних та навчальних матеріалів про шкільне харчування в освітньому мобільному додатку “Мрія” (за наявності технічної можливості) |  | 2026-2027 роки |  |  |  | громадські об’єднання (за згодою) міжнародні партнери (за згодою) |  | забезпечено доступність навчальних та інформаційних матеріалів у освітньому мобільному додатку “Мрія” (за наявності технічної можливості) |
| Стратегічна ціль 5. Інтеграція України в міжнародні ініціативи з розвитку шкільного харчування та посилення міжнародної співпраці щодо впровадження реформи системи шкільного харчування в Україні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Посилення міжнародної співпраці України у сфері шкільного харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Участь у міжнародних заходах з метою популяризації реформи системи шкільного харчування та розширення міжнародної співпраці | забезпечення участі у міжнародних форумах, самітах, виставках, інших заходах для презентації досягнень реформи системи шкільного харчування та залучення партнерів до її впровадження |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада, громадські об’єднання (за згодою) міжнародні партнери (за згодою) |  | презентовано реформу системи шкільного харчування, її виклики та потреби міжнародним партнерам |
| 30.Участь в глобальних ініціативах з розвитку шкільного харчування | 1) забезпечення активної участі України у глобальних ініціативах та проектах у сфері шкільного харчування |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада, міжнародні партнери (за згодою) |  | підписано меморандуми, угоди, взято участь у заходах |
| 31. Розвиток співпраці з міжнародними партнерами та залучення їх до підтримки реформи системи шкільного харчування в Україні | 1) забезпечення взаємодії з міжнародними партнерами (урядами держав, міжнародними організаціями тощо) щодо налагодження та розширення співпраці у сфері шкільного харчування |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада, міжнародні партнери (за згодою) |  | підписано меморандуми, угоди про співпрацю у сфері шкільного харчування |
|  | 2) проведення аналізу та визначення потреб регіонів і територіальних громад у підтримці міжнародних партнерів для впровадження реформи системи шкільного харчування |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславськаміська рада, міжнародні партнери (за згодою) |  | підготовлено інформаційноаналітичні матеріали та пропозиції |
|  | 3) презентація потреб регіонів і територіальних громад у підтримці реформи системи шкільного харчування міжнародним партнерам та сприяння налагодженню такої співпраці |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада, міжнародні партнери (за згодою) |  | підписано регіонами та територіальними громадами меморандуми, угоди про співпрацю у сфері шкільного харчування |
| Операційна ціль 2. Залучення підтримки від міжнародних партнерів для впровадження реформи системи шкільного харчування в Україні. |
| 32. Співпраця з міжнародними партнерами щодо підтримки проектів розбудови та модернізації їдалень (харчоблоків) | 1) забезпечення взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями (Європейським інвестиційним банком, Банком розвитку Ради Європи, Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими) щодо залучення фінансової підтримки для модернізації їдалень (харчоблоків) |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада, міжнародні партнери (за згодою) |  | реалізовано проекти з відновлення та модернізації їдалень (харчоблоків) |
|  | 2) забезпечення взаємодії з міжнародними урядовими, неурядовими та національними організаціями (Представництвом ООН в Україні (UNDP), Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS), Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), Французьким агентством розвитку (AFD) та іншими) щодо залучення фінансової підтримки для модернізації їдалень (харчоблоків) |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада, міжнародні партнери (за згодою) |  | реалізовано проекти з відновлення та модернізації їдалень (харчоблоків) |
|  | 3) забезпечення взаємодії з міжнародними благодійними фондами та приватними організаціями (Фундація Говарда Баффета тощо) щодо залучення фінансової підтримки для модернізації їдалень (харчоблоків) |  | 2025-2027 роки |  |  |  | Переяславська міська рада, міжнародні партнери (за згодою) |  | реалізовано проекти з модернізації та переоснащення їдалень (харчоблоків) |

Секретар  міської ради				 										Лідія ОВЕРЧУК