Додаток

до рішення міської ради

від 19 лютого 2026 р. № 12п-119-VIII

Звіт про хід виконання  у 2025 році

Комплексної Програми відпочинку та оздоровлення дітей Переяславської міської територіальної громади на 2025-2027 роки затвердженої рішенням міської ради від 22.10.2024 № 15-87-VIII

- Загальний обсяг фінансових ресурсів по Програмі у 2025 році

| Фінансування | Сума коштів, які передбачено/виконано |
| --- | --- |
| Згідно Програми заплановано (грн.) | 863 475,00 грн |
| З них, кошти місцевого бюджету (грн) | 863 475,00 грн |
| Виконано (грн) | 862 915,00 |

- Результативні показники по Програмі у 2025 році,

за кошти місцевого бюджету

| № з/п | Перелік заходів по напряму діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей | заплановано |  | виконано |  | примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кількість осіб | Сума коштів | Кількість осіб | Сума коштів |  |
| 1 | Придбання путівок для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в межах України | 45 | 719 100,00 грн | 40 | 719 040,00 грн | Кількість осіб, які охоплено відпочинковими послугами менша від запланованої кількості в зв’язку із збільшенням вартості 1 ліжко-місця перебування дитини в закладі оздоровлення та відпочинку. |
| 2 | Забезпечити транспортними послугами дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та в зворотному напрямку | 45 | 144 375,00 грн | 40 | 143 875,00 грн |  |
| 3 | Забезпечувати супровід, в тому числі медичним працівником, організованих груп дітей під час перевезення до місця оздоровлення та відпочинку | - | - | - | - | 2 працівниками ССДС Переяславської міської ради та 1 медичною сестрою ДЗО (ясла-садок) «Малятко» здійснено супровід групи дітей Переяславської міської територіальної громади до ТОВ «Туристично-оздоровчий комплекс «Едельвейс» Івано-Франківської області та у зворотному напрямку. |

- Інформація щодо виконання інших завдань та заходів програми

Протягом 2025 року службою у справах дітей та сім’ї Переяславської міської ради здійснено підбір та направлення на оздоровлення:

- 44 дітей, які потребують особливої соціальної  уваги та  підтримки до Державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «АРТЕК», що знаходиться в місту Києві (Пуща-Водиця), за кошти державного бюджету;

- 3 дітей, які потребують особливої соціальної  уваги та  підтримки до ДОТ «Наталія», що знаходиться в селі Білин Рахівського району Закарпатської області за кошти обласного бюджету.

Також протягом 2025 року службою у справах дітей та сім’ї Переяславської міської ради здійснено підбір та направлення на відпочинок:

- 12 дітей, які потребують особливої соціальної  уваги та  підтримки до ДОЗ СТ «Чайка», що знаходиться в Обухівському районі Київської області, за кошти обласного бюджету;

- 7 дітей, які потребують особливої соціальної  уваги та  підтримки до ДОТ «Зоряний», що знаходиться в селі Карапиші Обухівського району Київської області, за кошти обласного бюджету.

Крім того здійснено підбір та направлення 1 дитини, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки (дитина військовослужбовця) для участі у туристичній подорожі до Сполученого Королівства Великої Британії.

- Оцінка ефективності виконання Програми.

Враховуючи те, що передбачені кошти Програмою використані в повному обсязі можна вважати, що в 2025 році Комплексна Програма відпочинку та оздоровлення дітей Переяславської міської територіальної громади на 2025-2027 роки виконана в повному обсязі.

Питання оздоровлення та відпочинку дітей є важливим показником рівня життя, та забезпечення ментального здоров’я дітей Переяславської  міської територіальної громади, тому мають важливе соціальне значення.

Секретар міської ради                                                                  Лідія ОВЕРЧУК