# УКРАЇНА

# ПЕРЕЯСЛАВСЬКА  МІСЬКА РАДА

VIII CКЛИКАННЯ

## Р І Ш Е Н Н Я

від «23» квітня 2026 року				                                № 03-122-VIII

Про виконання Цільової програми з забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в межах Переяславської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням Переяславської міської ради 
22.10.2024 №06-87-VIII

Заслухавши звіт про виконання Цільової програми з забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в межах Переяславської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням Переяславської міської ради 22.10.2024 №06-87-VIII, керуючись п.11 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання Цільової програми з забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в межах Переяславської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, (далі Програма), згідно з додатком до даного рішення.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – керуючу справами виконавчого комітету міської ради Тетяну КОНДРАТЕНКО.

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на комісії міської ради: комісію з питань бюджету та фінансів та комісію з питань регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням рішень Ради, співпраці з органами самоорганізації населення, законності та правопорядку, запобігання і протидії корупції, охорони прав і законних інтересів громадян.

Міський голова                                                                         Вячеслав САУЛКО

Додаток

до рішення Переяславської міської ради від 23 квітня 2026 р. № 03-122-VIII

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ З ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА В МЕЖАХ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025-2027 РОКИ

22 жовтня 2024 року  рішенням №06-87-VIІI  на  сесії Переяславської міської  ради з метою забезпечення оперативного реагування та організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах території Переяславської міської територіальної громади  було  затверджено Цільової програми з забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в межах Переяславської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (далі-Програма).

Головною  метою  цієї  Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності громади від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей  від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, забезпечення оперативного реагування та організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах території Переяславської міської територіальної громади.

Фінансування Програми за рахунок коштів бюджету Переяславської міської територіальної громади в обсягах, передбачених рішеннями міської ради, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів, через відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонно-мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Переяславської міської ради та інших структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету.

Рішенням Переяславської міської ради від 20.03.2025 №05-97-VIII «Про передачу коштів у вигляді субвенції з бюджету Переяславської міської територіальної громади до державного бюджету (фінансова підтримка для 6 – ДПРЗ ГУ ДСНС України в Київській області)» забезпечено передачу коштів з бюджету Переяславської міської територіальної громади у вигляді субвенції до спеціального фонду державного бюджету на загальну суму  200 000 грн.(двісті тисяч гривень 00 копійок) в тому числі:  у сумі 118 000,00 (сто вісімнадцять тисяч гривень, 00 коп.) із спеціального фонду бюджету громади на придбання тепловізора марки  Flir K2 в кількості 1 шт; у сумі 82 000,00 грн. (вісімдесят дві тисячі гривень, 00 коп.) із загального фонду бюджету громади на придбання поясів пожежних в кількості 33 шт..

Рішенням Переяславської міської ради від 20.11.2025 року №03-111-VIII «Про внесення змін до Цільової програми з забезпечення  заходів з запобігання та ліквідації  надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в межах Переяславської міської територіальної громади на 2025 – 2027 роки» було збільшено фінансування заходів Програми на суму 5 679,00 грн. (п’ять тисяч шістсот сімдесят дев’ять гривень, 00 коп.) для придбання  столу складного в кількості 1 (один) шт. та стільців  складних в кількості 4 (чотири) шт. з метою оперативного реагування та організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах території Переяславської міської територіальної громади, розгортання роботи штабів, комісій і т.д. безпосередньо на місці виникнення надзвичайної ситуації.

З метою формування місцевого матеріального резерву виконавчого комітету Переяславської міської ради було здійснено придбання наступних матеріальних цінностей:

| № з/п | Найменування матеріальних цінностей | Одиниця виміру | Обсяги накопичення | Вартість (грн.) | Сума, (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цвях шиферні 1кг. (фасовані) | кг. | 5 | 83,00 | 415,00 |
| 2 | Гідборар’єр армований Foreman / Masterfol 1.5 х 50 (75 м. кв.) жовтий | рулон | 9 | 725,00 | 7070,00 |
| 3 | Плівка чорна 1500/200 мкр/50м. | пог.м. | 500 | 44,00 | 21000,00 |
| 4 | ГКД 3,5 х 50 мм (500) | упаковка | 5 | 149,00 | 1192,00 |
| 5 | Скоби 1,4 мм. Technics | упаковка | 10 | 47,50 | 480,00 |
| 6 | Жилети з логотипом | шт. | 24 | 410,00 | 9840,00 |
| 20. | Стілець складний Knox пластик білий | шт. | 4 | 1054,00 | 4216,00 |
| 21. | Стіл складний Rayvon пластик білий | шт. | 1 | 1463,00 | 1463,00 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 45 676,00 |

Згідно листа начальника 6 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Київській області підполковника служби цивільного захисту Анатолія ЛИП'ЯВКИ №56.6-01-159/56.6-127 від 20.03.2026 яким визначено, що субвенція з місцевого бюджету, використана згідно цільового призначення, а саме придбано:

1. Тепловізор FLIR (видаткова накладна №РН-0000030 від 03.06.2025 від

ТОВ «Тетіс-Дихальні системи»)

2. Пояси пожежно-рятувальні (видаткова накладна №18 від 27.11.2025 на

загальну суму 79200,00 грн. (Сімдесят дев'ять тисяч двісті грн.00 коп.).

Залишок невикористаних коштів в сумі 2800,00грн. було повернуто на рахунок фінансового управління Переяславської міської ради (платіжна інструкція №1 від 27 .12.2025р.)

ВИКОНАННЯ  ЗАХОДІВ

З ФІНАНСУВАННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ З ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА В МЕЖАХ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025-2027 РОКИ

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Фінансове виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Реконструкція (модернізація) місцевої системи централізованого оповіщення СЦО в Переяславській міській територіальній громаді |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Створення місцевої системи централізованого оповіщення МСЦО у межах Переяславської міської територіальної громади та забезпечення її функціонування | Розробка проєкту. Будівництво МАСЦО. Ведення в експлуатацію. | 2025 | Виконавчий комітет Переяславської міської ради | бюджет Переяславської міської територіальне громади | 1700,00 | 0,0 |
| 2.Створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації, забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі шляхом розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування. | Здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; Ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; Проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів; Надання постраждалим термінової допомоги для забезпечення його життєдіяльності; Розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення; Забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалих із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження; Забезпечення електроенергією, природним газом, хімічними реагентами та товарно-матеріальними цінностями підприємств для безперебійного надання житлово-комунальних послуг на території, де оголошено воєнний стан; Розгортання та забезпечення діяльності пунктів незламності в разі загрози та/або виникнення надзвичайних ситуацій. | 2025 | Виконавчий комітет Переяславської міської ради | бюджет Переяславської міської територіальне громади | 35,676 | 35,676 |
| 3. Забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації медико-біологічного характеру на території Переяславської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Забезпечення захисту населення в разі виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації в межах Переяславської міської територіальної громади | Закупівля ЗІЗ, дезінфікуючих засобів, медичного оснащення тощо | 2025 | Виконавчий комітет Переяславської міської ради | бюджет громади | 10,0 | 10,0 |
| 4. Забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Переяславської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Забезпечення особового складу 6 – ДПРЗ ГУ ДСНС України в Київській області пожежно-технічним обладнанням з метою покращення роботи пожежно-рятувального загону під час реагування на пожежі та надзвичайні ситуації , які можуть виникати в межах Переяславської міської територіальної громади. | Придбання тепловізора марки Flir K2 в кількості 1 шт. та поясів пожежних в кількості 33 шт. | 2025 | Виконавчий комітет Переяславської міської ради | бюджет громади | 200,00 | 197,200 |
| ВСЬОГО за програмою |  |  |  |  |  | 1 945,676 | 242, 876 |

Секретар міської ради                                                                                                                                                Лідія ОВЕРЧУК